รายงาน

ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

นายจารุกิตติ์ ศรีพาเพลิน รหัสนักศึกษา 65070030

นายเจษฎา แตงสุวรรณ รหัสนักศึกษา 65070041

นายปณณวิชญ ปานชาง รหัสนักศึกษา 65070135

นายพีรณัฐ หมัดสอ รหัสนักศึกษา 65070159

นายภูวดล ศรีพันนา รหัสนักศึกษา 65070182

อาจารยประจำวิชา

ผศ.ดร. พรสุรีย แจมศรี

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา

06066100 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2567

ก

คำนำ

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information  Technology Project Management รหัสประจำวิชา 06066100 ทางคณะผูจัดทำไดศึกษาจำลองการ วางแผน และวางระบบพัฒนาโปรเจกต เพื่อใหความรูแกผูที่เริ่มตนโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ทางคณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนใหแกผูที่สนใจหรือผูอานที่กำลัง ศึกษาหาขอมูลในดานนี้ไดไมมากก็นอย หากรายงานเลมนี้มีขอผิดพลาดประการใดทางคณะผูจัดทำขออภัยมา  ณ ที่นี้ดวย

คณะผูจัดทำ

ข

สารบัญ

คำนำ........................................................................................................................................................ก สารบัญ ....................................................................................................................................................ข สารบัญภาพ.............................................................................................................................................ค สารบัญตาราง..........................................................................................................................................ง บทที่ 1 Project Initiating กระบวนการริเริ่ม..........................................................................................1

1. ชื่อโครงการ Project Name.................................................................................................................................1 2. ภาพรวมของโครงการ............................................................................................................................................1 3. วัตถุประสงค..........................................................................................................................................................1 4. ขอบเขตงาน ..........................................................................................................................................................1 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....................................................................................................................................2 6. งบประมาณ...........................................................................................................................................................2 7. การจัดการโครงการในองครวม (Project Integration Management)...............................................................3 8. การจัดการผูถือผลประโยชนรวม (Project Stakeholder Management)..........................................................4

บทที่ 2 Project Planning กระบวนการวางแผน....................................................................................5 1. การรวบรวมความตองการ.....................................................................................................................................5 2. การจัดทำโครงสรางงานยอย (WBS) ประกอบดวยขอมูลดังนี้...............................................................................7 3. คำนิยาม (WBS Element Definition)..............................................................................................................13 4. จัดทําการวางแผนปกติและแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความปกติและไมปกติได...................................................26

บทที่ 3 Project Executing and Project Monitoring and Controlling กระบวนการดำเนินงาน และกระบวนการติดตาม.........................................................................................................................29 1. การดำเนินงานจัดหาทรัพยากรบุคคลของโครงการ............................................................................................29 2. รายงานความกาวหนาเพื่อการประเมินโครงการในมุมของการดำเนินงาน .........................................................31 3. แบบฟอรมใบขอปรับเปลี่ยนงานของโครงการ....................................................................................................34 บทที่ 4 Project Closing กระบวนการปดโครงการ...............................................................................35 1. ใบสงมอบโครงการ (Accepted Deliverable Form).......................................................................................35 2. บทเรียนที่ไดจากการทำโครงการ........................................................................................................................36 3. ผูจัดทำและหนาที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................37 บรรณานุกรม..........................................................................................................................................38

ค

สารบัญภาพ

รูปที่ 1 โครงสรางงานยอย (WBS) ของระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร.9 รูปที่ 2 Gantt Chart สำหรับวางแผนโครงการ...............................................................................................32 รูปที่ 3 ONES Project สำหรับจัดทำ WBS และ Task ตาง ๆ........................................................................32

ง

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 รูปแบบการชำระลำดับของโครงการ................................................................................................2 ตารางที่ 2 ความตองการระบบ..........................................................................................................................6 ตารางที่ 3 ดัชนี (WBS Index) – ตารางดัชนีของผัง.......................................................................................11 ตารางที่ 4 คำนิยามของผัง ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร............13 ตารางที่ 5 ตารางแสดงระยะเวลาการพัฒนา...................................................................................................26 ตารางที่ 6 แผนความเสี่ยง...............................................................................................................................26 ตารางที่ 7 ระดับผลกระทบของความเสี่ยง และความหมาย...........................................................................27 ตารางที่ 8 ตารางการวางแผนจัดการความเสี่ยง..............................................................................................27 ตารางที่ 9 สาเหตุและวิธีแกไขความเสี่ยง........................................................................................................28 ตารางที่ 10 ตารางการดำเนินงาน...................................................................................................................29 ตารางที่ 11 ตารางแสดงการจัดทัพทีมพัฒนาโครงการ...................................................................................30 ตารางที่ 12 ตารางแสดงรายงานความกาวหนา (สวนที่ 1) .............................................................................31 ตารางที่ 13 ตารางแสดงรายงานความกาวหนา (สวนที่ 2) .............................................................................31 ตารางที่ 14 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิด....................................................................................33 ตารางที่ 15 แบบฟอรมใบขอปรับเปลี่ยนงานของโครงการ.............................................................................34 ตารางที่ 16 ใบสงมอบโครงงาน.......................................................................................................................35 ตารางที่ 17 ปญหาที่พบ วิธีการจัดการ และขอเสนอแนะ...............................................................................36 ตารางที่ 18 ตารางแสดงหนาที่รับผิดชอบ.......................................................................................................37

1

บทที่ 1

Project Initiating

กระบวนการริเริ่ม

1. ชื่อโครงการ Project Name

1.1. ภาษาไทย: ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร

1.2. ภาษาอังกฤษ: <i>Judge Online Code Judging System

2. ภาพรวมของโครงการ

โครงการ <i>Judge เปนระบบเชิงตรวจสอบอัลกอริทึมภาษาคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการ เรียนรูและฝกฝนการเขียนโปรแกรม โดยมุงเนนใหผูใชสามารถเขียนโคด ทดสอบ และตรวจสอบความถูกตอง ของอัลกอริทึมผานระบบออนไลน

ระบบนี้ไดรับการออกแบบใหรองรับการจัดการคอรสเรียน การสรางโจทยปญหา และการตรวจสอบโคด อัตโนมัติ ผูดูแลระบบสามารถติดตามและจัดการขอมูลผูใชงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัยของขอมูลในระบบ โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 4 เดือน และใชงบประมาณ 640,000 บาท สำหรับการพัฒนา และติดตั้งระบบ โดยมีการวางแผนติดตั้งแบบ Direct Installation เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดทันที

3. วัตถุประสงค

3.1. พัฒนาระบบตรวจสอบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพและเสถียร

3.2. ใหผูดูแลระบบตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหผลการสงโคดออนไลนไดสะดวก 3.3. อำนวยความสะดวกในการจัดการคอรสเรียน, โจทยปญหา, และสิทธิ์การใชงาน 3.4. ออกแบบระบบใหรองรับผูใชจำนวนมากและทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.5. ใหผูใชฝกเขียนโปรแกรม ทดสอบโคด และรับผลตรวจสอบอยางรวดเร็ว

4. ขอบเขตงาน

4.1. การพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบอัลกอริทึมภาษาคอมพิวเตอร

4.2. ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสถานะการทำงาน

4.3. ระบบสนับสนุนและใหบริการแกผูใชงาน

2

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ใชระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 5.1. เก็บขอมูลความตองการของผูใช 14 วัน

5.2. วางแผนและกำหนดขอบเขตโครงการ 14 วัน

5.3. ออกแบบระบบและโครงสรางฐานขอมูล 30 วัน

5.4. พัฒนาระบบและเขียนโปรแกรม 60 วัน

5.5. ทดสอบระบบและแกไขขอผิดพลาด 7 วัน

5.6. ติดตั้งและเปดใชงานระบบ 7 วัน

6. งบประมาณ

การวางแผนจัดสรรงบประมาณ <i>Judge ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร ตาม ขั้นตอนการทำงานจำนวนเงินทั้งหมด 640,000 บาท ประกอบดวย

6.1. งบประมาณการจัดจางบุคลากร 445,000 บาท 6.2. งบประมาณพัฒนาเว็บไซตระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ฯ 100,000 บาท 6.3. งบประมาณการฝกอบรมผูใชงาน 15,000 บาท 6.4. งบประมาณคาบำรุงรักษาระบบ 30,000 บาท 6.5. เงินทุนสำรอง 50,000 บาท

ตารางที่ 1 รูปแบบการชำระลำดับของโครงการ

| งวดที่ | เงื่อนไขการจาย | จำนวนเงิน (บาท) | สัดสวน (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เมื่อเริ่มตนโครงการและลงนามสัญญาจาง | 200,000 | 31.25% |
| 2 | เมื่อดำเนินการพัฒนาและสงมอบระบบ ตนแบบ (MVP) สำเร็จ | 180,000 | 28.12% |
| 3 | เมื่อผานกระบวนการทดสอบระบบและ ดำเนินการฝกอบรมผูใชงาน | 130,000 | 20.31% |
| 4 | เมื่อระบบพัฒนาเสร็จสมบูรณและเขาสู ระยะบำรุงรักษาหลังใชงาน 3 เดือน | 130,000 | 20.31% |
| รวม |  | 640,000 | 100% |

3

6.1 รายละเอียดของการจายเงินในแตละงวด

งวดที่ 1 (31.25%) จำนวนเงิน 200,000 บาท

ดำเนินการจายเมื่อลงนามสัญญาจาง เพื่อเปนคาใชจายเริ่มตนของโครงการ รวมถึงการจางบุคลากร และการเตรียมการดานโครงสรางพื้นฐาน

งวดที่ 2 (28.12%) จำนวนเงิน 180,000 บาท

ดำเนินการจายเมื่อทีมพัฒนาไดสงมอบระบบตนแบบ (Minimum Viable Product - MVP) ที่ สามารถทดสอบการทำงานเบื้องตนได

งวดที่ 3 (20.31%) จำนวนเงิน 130,000 บาท

ดำเนินการจายเมื่อระบบผานกระบวนการทดสอบ (User Testing) และมีการจัดฝกอบรมผูใชงาน  เพื่อใหมั่นใจวาระบบสามารถใชงานไดอยางถูกตอง

งวดที่ 4 (20.31%) จำนวนเงิน 130,000 บาท

ดำเนินการจายเมื่อระบบพัฒนาเสร็จสมบูรณและผานระยะทดลองใชงานเปนระยะเวลา 3 เดือน  รวมถึงคาบำรุงรักษาเพื่อใหมั่นใจวาระบบสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. การจัดการโครงการในองครวม (Project Integration Management) <i>Judge ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการ เรียนรูและฝกฝนการเขียนโปรแกรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปดโอกาสใหผูใชงานสามารถทดสอบโคด  วิเคราะหผลลัพธ และตรวจสอบความถูกตองของอัลกอริทึมไดอยางสะดวก ผูดูแลระบบสามารถ ตรวจสอบการทำงานของระบบ วิเคราะหขอมูล และนำมาปรับปรุงการใหบริการเพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดแกผูใชงาน

การดำเนินงานของโครงการแบงออกเปน 4 ทีมหลัก ไดแก

7.1 ทีมวิเคราะหและเก็บรวบรวมความตองการ

7.2 ทีมพัฒนาระบบการตรวจสอบอัลกอริทึม

7.3 ทีมพัฒนาระบบสวนติดตอผูใชงาน

7.4 ทีมดูแลและสนับสนุนผูใชงาน

4

8. การจัดการผูถือผลประโยชนรวม (Project Stakeholder Management) <i>Judge ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร ไดใหความสำคัญกับผูถือผลประโยชนรวม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและดำเนินโครงการ โดยสามารถแบงกลุมผูถือผลประโยชนรวมออกเปน 4 กลุมหลัก  ไดแก

8.1. Project Manager (ผูจัดการโครงการ)

• รับผิดชอบการประสานงานระหวางทีมพัฒนาและผูใชระบบ

• ควบคุมใหโครงการดำเนินไปตามแผนที่กำหนดและบรรลุเปาหมาย

8.2. System Analyst (ผูวิเคราะหระบบ)

• วิเคราะหความตองการของผูใชงานระบบ

• ออกแบบระบบและฐานขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใช

8.3. System Development Team (ทีมพัฒนาระบบ)

• ออกแบบและพัฒนาระบบ <i>Judge ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร • แบงทีมออกเปน 2 สวน ไดแก

1. ทีมพัฒนาระบบจัดการสำหรับผูดูแล พัฒนาระบบตรวจสอบโคดและการจัดการขอมูลเพื่อให ผูดูแลระบบใชงานได

2. ทีมพัฒนาระบบสำหรับผูใชงาน ออกแบบและพัฒนา UI/UX เพื่อใหผูใชสามารถสงโคด  ตรวจสอบผล และแจงปญหาการใชงานไดสะดวก

8.4. System Maintenance Team (ทีมดูแลและบำรุงรักษาระบบ)

• ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร • แกไขปญหาและอัปเดตระบบใหรองรับการใชงานอยางตอเนื่อง

8.5. End Users (ผูใชงานระบบ)

• กลุมผูใชงานหลัก เชน นักศึกษา อาจารย หรือบุคคลทั่วไปที่ตองการฝกฝนการเขียนโปรแกรม • ใชระบบในการเรียนรู ทดสอบ และพัฒนาทักษะดานการเขียนโปรแกรม

5

บทที่ 2

Project Planning

กระบวนการวางแผน

1. การรวบรวมความตองการ

1.1. ระบุความตองการที่สำคัญและตองการรวบรวม

1.1.1. ระบบที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลดวยอัลกอริทึมไดอยางรวดเร็ว

1.1.2. ระบบที่อำนวยความสะดวกใหผูดูแลสามารถตรวจสอบและติดตามผลการวิเคราะหการสง โคดไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.1.3. ระบบที่รองรับการจัดการคอรสเรียนและโจทยปญหาโดยผูดูแล

1.1.4. ระบบที่ชวยใหผูใชสามารถฝกเขียนโปรแกรมและตรวจสอบคะแนนของโคดไดอยางรวดเร็ว และแมนยำ

1.1.5. ระบบที่มีความเสถียรสูงและสามารถรองรับการใชงานของผูใชจำนวนมาก

1.1.6. ระบบที่ไดรับการออกแบบใหมีUI/UX ที่เปนมิตรและเหมาะสมตอการใชงาน 1.2. ระบุแหลงที่มาของขอมูล

1.2.1. เอกสารการประชุม โดยที่ผูเขาประชุมจะมีผูจัดการโครงการ ผูวาจาง หัวหนาฝายพัฒนา ระบบ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของความตองการ โครงการ ตลอดจนการพิจารณางบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อให เหมาะสมกับลักษณะของงานและเพื่อใหโครงการสามารถดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหผลลัพธที่ไดตรงตามกับความตองการของผูวาจางอยางครบถวนที่สุด

1.2.2. ทีมพัฒนาระบบ (System Development Team) ใหขอมูลเกี่ยวระบบอัลกอริทึม และ การเขียนโปรแกรม

1.2.3. ทีมดูแลและบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Team) ใหขอมูลเกี่ยวกับแนว ทางการดูแลรักษาระบบ การแกไขปญหาทางเทคนิค เพื่อใหมีความเสถียรและรองรับการใช งานจำนวนมาก

1.2.4. การสัมภาษณตัวแทนผูใชงานระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ความตองการและขอกำหนดของระบบ

6

ตารางที่ 2 ความตองการระบบ

| ความตองการ | รายละเอียด | แหลงที่มา |
| --- | --- | --- |
| 1. ระบบที่สามารถตรวจสอบ และประเมินผลดวย อัลกอริทึมไดอยางรวดเร็ว | ร ะ บ บ ต  อ ง ส า ม า ร ถ ท ำ ง า น ไ ด  อ ย  า ง มี ประสิทธิภาพ โดยประมวลผลโคดที่สงเขามา ผานอัลกอริทึมที่กำหนดไวอยางรวดเร็วและ แมนยำ เพื่อลดระยะเวลาการรอผลลัพธของ ผูใช | เอกสารการประชุม |
| 2. ระบบที่อำนวยความสะดวก ใหผูดูแลสามารถตรวจสอบ และติดตามผลการวิเคราะห การสงโคดไดอยางมี ประสิทธิภาพ | ระบบตองมีแดชบอรดที่ชวยใหผูดูแลสามารถดู สถิติการสงโคด ตรวจสอบขอผิดพลาด และ ติดตามพฤติกรรมการใชงานของผูใชได | เอกสารการประชุม |
| 3. ระบบที่รองรับการจัดการ คอรสเรียนและโจทยปญหา โดยผูดูแล | ระบบตองมีฟงกชันสำหรับใหผูดูแลสามารถ สราง แกไข และจัดการคอรสเรียน ตลอดจน กำหนดโจทยปญหาในการฝกฝนเขียน โปรแกรม | เอกสารการประชุม |
| 4. ระบบที่ชวยใหผูใชสามารถ ฝกเขียนโปรแกรมและ ตรวจสอบคะแนนของโคดได อยางรวดเร็วและแมนยำ | ระบบตองรองรับการเขียนและทดสอบโคด ภายในแพลตฟอรม โดยสามารถแสดงผลลัพธ และขอผิดพลาดไดและใหฟดแบ็กโดยอัตโนมัติ พรอมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่ตองแกไข | ทีมพัฒนาระบบ |
| 5. ระบบที่มีความเสถียรสูงและ สามารถรองรับการใชงาน ของผูใชจำนวนมาก | ระบบตองถูกออกแบบใหสามารถรองรับการใช งานของผูใชจำนวนมากไดพรอมกัน โดยไม สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงาน | ทีมดูแลและ บำรุงรักษาระบบ |
| 6. ระบบที่ไดรับการออกแบบให มีUI/UX ที่เปนมิตรและ เหมาะสมตอการใชงาน | อินเทอรเฟซของระบบตองถูกออกแบบใหใช งานงาย ไมซับซอน และชวยใหผูใชสามารถ เขาถึงฟงกชันตาง ๆ ไดอยางสะดวก | การสัมภาษณ ตัวแทน |

7

2. การจัดทำโครงสรางงานยอย (WBS) ประกอบดวยขอมูลดังนี้

1.3. ผังโครงสรางที่มีลำดับชั้นและกลุมกิจกรรมยอย

1. ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร

1.1. วางแผนโครงการ (Planning) (10%)

1.1.1. เก็บรวบรวมความตองการ

1.1.1.1. ระบุผูใชงานกลุมเปาหมาย (Target Users)

1.1.1.2. จัดประชุม/สัมภาษณผูใชงาน (User Interviews/Workshops)

1.1.1.3. จัดทำเอกสาร Requirements Use Cases และ User Stories

1.1.2. กำหนดขอบเขตระยะเวลา

1.1.2.1. สราง Work Breakdown Structure (WBS) (ปรับปรุงจากเดิม)

1.1.2.2. ประมาณระยะเวลาของแตละกิจกรรม (ปรับปรุงจากเดิม)

1.1.2.3. สรางแผนผัง Gantt Chart (ปรับปรุงใหสอดคลองกับ timeline ใหม)

1.1.3. การจัดการงบประมาณ (คงเดิม แตปรับปรุงรายละเอียดถาจำเปน)

1.2. ออกแบบระบบ (Design) (30%)

1.2.1. UX/UI design

1.2.1.1. ออกแบบ Wireframes และ Mockups

1.2.1.2. สราง Prototype สำหรับทดสอบกับผูใช

1.2.2. Database design

1.2.2.1. ออกแบบ Entity-Relationship Diagram (ERD)

1.2.2.2. เลือก Database Management System (DBMS)

1.2.3. Web architecture design

1.2.3.1. เลือกเทคโนโลยีและ Framework ที่ใช

1.2.3.2. ออกแบบ API (Application Programming Interface)

1.2.3.3. กำหนดโครงสรางระบบ (System Components)

1.3. พัฒนาระบบ (Development) (40%)

1.3.1. Frontend Development

1.3.1.1. พัฒนาระบบสำหรับผูใชงาน (User Interface)

8

1.3.1.2. พัฒนาระบบสำหรับผูดูแล (Admin Interface)

1.3.1.3. เชื่อมตอกับ Backend (API Integration)

1.3.2. Backend Development

1.3.2.1. พัฒนาระบบจัดการผูใช (User Management)

1.3.2.2. พัฒนาระบบจัดการคอรสเรียนและโจทย (Course Management)

1.3.2.3. พัฒนาระบบตรวจโคด

1.3.2.4. พัฒนา API

1.4. ทดสอบระบบ (Testing) (10%)

1.4.1. การทดสอบหนวย (Unit Testing)

1.4.2. การทดสอบการทำงานรวมกัน (Integration Testing)

1.4.3. การใชงานซอฟตแวรโดยผูใชงานจริง (User Acceptance Testing)

1.4.4. การทดสอบประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัย (Performance and Security  Testing) (อาจตองปรับลด scope หรือเนนเฉพาะสวนสำคัญ เนื่องจากเวลามีจำกัด) 1.5. ติดตั้งระบบ (Deployment) (10%)

1.5.1. จัดเตรียม Server สำหรับติดตั้งโปรแกรม

1.5.2. ติดตั้งเว็บไซตและระบบฐานขอมูล

9

รูปที่ 1 โครงสรางงานยอย (WBS) ของระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร

10

1.4. คําอธิบายผังโดยสรุปใหเขาใจความเชื่อมโยงและความสัมพันธของงาน

โดยผังการทำงานจะแบงเปน 5 Phase ประกอบดวย

1.4.1. วางแผนโครงการ (Planning)

ครอบคลุมการวางแผนทั้งหมดซึ่งประกอบดวย การรวบรวมความตองการ กำหนด ขอบเขตระยะเวลา การจัดงานงบประมาณ สรางเปนโครงสราง WBS ซึ่งครอบคลุมการ ดำเนินงานทั้งโครงการ

1.4.2. ออกแบบระบบ (Design)

ครอบคลุมการออกแบบดาน UX/UI โครงสรางฐานขอมูล และสถาปตยกรรมเว็บ เพื่อให ระบบมีประสิทธิภาพสูง ใชงานงาย และรองรับการขยายตัวในอนาคต

1.4.3. พัฒนาระบบ (Development)

ขั้นตอนการพัฒนาระบบเปนกระบวนการที่นำการออกแบบที่ไดวางแผนไวมาใชในการ สรางระบบที่สามารถทำงานไดจริง โดยครอบคลุมการพัฒนาในสวนของ Frontend และ  Backend รวมถึงการเชื่อมตอ API เพื่อใหระบบสามารถทำงานไดอยางครบถวน ตรง ตามขอกำหนดและความตองการของผูใช

1.4.4. ทดสอบระบบ (Testing)

เปนทดสอบระบบหลังจากการพัฒนาเสร็จจะดำเนินการทดสอบดังนี้การทดสอบหนวย,  การทดสอบการทำงานรวมกัน, การทดสอบใชงานซอฟตแวรโดยผูใชงานจริงและการ ทดสอบประสิทธิภาพและทดสอบความปลอดภัย เพื่อใหระบบมีความพรอมสำหรับการ ใชงานจริง

1.4.5. ติดตั้งระบบ (Deployment)

เปนขั้นตอนที่นำซอฟตแวรเขาสูสภาพแวดลอมที่พรอมใชงานจริง โดยมีการจัดเตรียม โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม และดำเนินการติดตั้งระบบใหสามารถทำงานไดอยาง สมบูรณ

11

1.5. พจนานุกรมของผังงาน (WBS Dictionary)

ตารางที่ 3 ดัชนี (WBS Index) – ตารางดัชนีของผัง

| Indenture Level |  |  |  | Element Title | Project WBS Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| ✔ |  |  |  | ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร | 1 |
|  | ✔ |  |  | วางแผนโครงการ | 1.1 |
|  |  | ✔ |  | การเก็บรวบรวมความตองการ | 1.1.1 |
|  |  |  | ✔ | ระบุผูใชงานกลุมเปาหมาย | 1.1.1.1 |
|  |  |  | ✔ | จัดประชุม/สัมภาษณผูใชงาน | 1.1.1.2 |
|  |  |  | ✔ | จัดทำเอกสาร Requirements Use Cases และ User Stories | 1.1.1.3 |
|  |  | ✔ |  | กำหนดขอบเขตระยะเวลา | 1.1.2 |
|  |  |  | ✔ | สราง Work Breakdown Structure (WBS) | 1.1.2.1 |
|  |  |  | ✔ | ประมาณระยะเวลาของแตละกิจกรรม | 1.1.2.2 |
|  |  |  | ✔ | สรางแผนผัง Gantt Chart | 1.1.2.3 |
|  |  | ✔ |  | การจัดการงบประมาณ | 1.1.3 |
|  | ✔ |  |  | ออกแบบระบบ (Design) | 1.2 |
|  |  | ✔ |  | ออกแบบ UX/UI | 1.2.1 |
|  |  |  | ✔ | ออกแบบ Wireframes และ Mockups | 1.2.1.1 |
|  |  |  | ✔ | สราง Prototype สำหรับทดสอบกับผูใช | 1.2.1.2 |
|  |  | ✔ |  | ออกแบบฐานขอมูล | 1.2.2 |
|  |  |  | ✔ | ออกแบบแผนภาพ Entity-Relationship (ERD) | 1.2.2.1 |
|  |  |  | ✔ | เลือก Database Management System (DBMS) | 1.2.2.2 |
|  |  | ✔ |  | ออกแบบสถาปตยกรรมเว็บ | 1.2.3 |
|  |  |  | ✔ | เลือกเทคโนโลยีและ Framework ที่ใช | 1.2.3.1 |
|  |  |  | ✔ | ออกแบบ API (Application Programming Interface) | 1.2.3.2 |
|  |  |  | ✔ | กำหนดโครงสรางระบบ | 1.2.3.3 |
|  | ✔ |  |  | พัฒนาระบบ (Development) | 1.3 |
|  |  | ✔ |  | พัฒนา Frontend | 1.3.1 |

12

| Indenture Level |  |  |  | Element Title | Project WBS Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  | ✔ | พัฒนาระบบสำหรับผูใชงาน | 1.3.1.1 |
|  |  |  | ✔ | พัฒนาระบบสำหรับผูดูแล | 1.3.1.2 |
|  |  |  | ✔ | เชื่อมตอกับ Backend ดวย API | 1.3.1.3 |
|  |  | ✔ |  | พัฒนา Backend | 1.3.2 |
|  |  |  | ✔ | พัฒนาระบบจัดการผูใช | 1.3.2.1 |
|  |  |  | ✔ | พัฒนาระบบจัดการคอรสเรียนและโจทย | 1.3.2.2 |
|  |  |  | ✔ | พัฒนาระบบตรวจโคด | 1.3.2.3 |
|  |  |  | ✔ | พัฒนา API | 1.3.2.4 |
|  | ✔ |  |  | ทดสอบระบบ (Testing) | 1.4 |
|  |  | ✔ |  | การทดสอบหนวย (Unit Testing) | 1.4.1 |
|  |  | ✔ |  | การทดสอบการทำงานรวมกัน (Integration Testing) | 1.4.2 |
|  |  | ✔ |  | การใชงานซอฟตแวรโดยผูใชงานจริง (User Acceptance Testing) | 1.4.3 |
|  | ✔ |  |  | ติดตั้งระบบ (Deployment) | 1.5 |
|  |  | ✔ |  | จัดเตรียม Server สำหรับติดตั้งโปรแกรม | 1.5.1 |
|  |  | ✔ |  | ติดตั้งเว็บไซตและระบบฐานขอมูล | 1.5.2 |

13

3. คำนิยาม (WBS Element Definition)

ตารางที่ 4 คำนิยามของผัง ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 1 | WBS Code: 1 | Element Title: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : เปนระบบเชิงตรวจสอบอัลกอริทึมภาษาคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและฝกฝนการเขียนโปรแกรม โดย มุงเนนใหผูใชสามารถเขียนโคด ทดสอบ และตรวจสอบความถูกตองของอัลกอริทึมผานระบบออนไลน |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 2 | WBS Code: 1.1 | Element Title: วางแผนโครงการ (Planning) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ขั้นตอนการวางแผนและกำหนดขอบเขตของโครงการทั้งหมด รวมถึงการรวบรวมความตองการ, การกำหนดระยะเวลา, และการจัดการงบประมาณ |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.1.1 | Element Title: การเก็บรวบรวมความตองการ |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : รวบรวมความตองการของผูใชและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อนำมาใชในการออกแบบและพัฒนาระบบ |  |  |

14

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.1.1.1 | Element Title: ระบุผูใชงานกลุมเปาหมาย |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กำหนดกลุมผูใชงานหลักของระบบ เชน นักเรียน, นักพัฒนา, อาจารยเพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาระบบใหเหมาะสม กับกลุมเปาหมาย |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: .1.1.2 | Element Title: จัดประชุม/สัมภาษณผูใชงาน |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความตองการทางธุรกิจจากลูกคา |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.1.1.3 | Element Title: จัดทำเอกสาร Requirements Use Cases และ User Stories |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : จัดทำเอกสารที่อธิบายรายละเอียดความตองการของระบบในรูปแบบ Use Cases และ User Stories |  |  |

15

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.1.2 | Element Title: กำหนดขอบเขตระยะเวลา |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กำหนดระยะเวลาของแตละกิจกรรมในโครงการ ใหมีความสมเหตุสมผลและเปนไปได |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.1.2.1 | Element Title: สราง Work Breakdown Structure (WBS) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางโครงสรางลำดับชั้นของงานทั้งหมดในโครงการ |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.1.2.2 | Element Title: ประมาณระยะเวลาของแตละกิจกรรม |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ประมาณระยะเวลาที่ใชดำเนินงานรวมถึงทั้งเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดใหกับแตละ กิจกรรมใน WBS |  |  |

16

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.1.2.3 | Element Title: สรางแผนผัง Gantt Chart |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางแผนภาพ Gantt Chart เพื่อแสดงระยะเวลาของแตละกิจกรรมและความสัมพันธ ของกิจกรรมตาง ๆ |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.1.3 | Element Title: การจัดการงบประมาณ |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กำหนดและติดตามงบประมาณของโครงการ |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 2 | WBS Code: 1.2 | Element Title: ออกแบบระบบ (Design) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ขั้นตอนการออกแบบระบบทั้งหมด รวมถึงการออกแบบ UX/UI, ฐานขอมูล, และ สถาปตยกรรมของระบบ |  |  |

17

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.2.1 | Element Title: ออกแบบ UX/UI |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ขั้นตอนการออกแบบระบบทั้งหมด รวมถึงการออกแบบ UX/UI, ฐานขอมูล, และ สถาปตยกรรมของระบบ |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.2.1.1 | Element Title: ออกแบบ Wireframes และ Mockups |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สราง Wireframes และ Mockups เพื่อแสดงโครงสรางและรูปแบบของหนาจอตาง ๆ |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.2.1.2 | Element Title: สราง Prototype สำหรับทดสอบกับผูใช |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สราง Prototype ที่สามารถใชงานไดจริงเพื่อทดสอบกับผูใชงาน |  |  |

18

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.2.2 | Element Title: ออกแบบฐานขอมูล |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลของระบบ โดยประกอบดวย 1. ออกแบบ Entity-Relationship Diagram (ERD) 2. เลือก Database Management System (DBMS) |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.2.2.1 | Element Title: ออกแบบแผนภาพ Entity-Relationship (ERD) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity-Relationship Diagram - ERD) เพื่อเปนแบบจำลองขอมูลสำหรับฐานขอมูลของระบบ โดยระบุเอนทิตี, คุณลักษณะ (Attributes), และแสดง ความสัมพันธระหวางเอนทิตีเหลานั้นอยางชัดเจน |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.2.2.2 | Element Title: เลือก Database Management System (DBMS) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ประเมินและคัดเลือกระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ที่เหมาะสมที่สุดกับความตองการ ของระบบ โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ประเภทของขอมูล, ปริมาณขอมูล, ขอกำหนดดานประสิทธิภาพ, ความ ปลอดภัย, ความพรอมใชงาน, ความสามารถในการปรับขนาด, และงบประมาณ |  |  |

19

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.2.3 | Element Title: ออกแบบสถาปตยกรรมเว็บ |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กำหนดโครงสรางและองคประกอบหลักของสถาปตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงการ เลือกใชเทคโนโลยี, เฟรมเวิรก, การออกแบบ API |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.2.3.1 | Element Title: เลือกเทคโนโลยีและ Framework |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กำหนดและตัดสินใจเลือกชุดเทคโนโลยี และ Framework ที่จะใชในการพัฒนาเว็บแอป พลิเคชัน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับความตองการของระบบ, ความคุนเคยของทีมพัฒนา, และแนวโนมของ เทคโนโลยี |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.2.3.2 | Element Title: ออกแบบ API (Application Programming Interface) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กำหนดรูปแบบและวิธีการที่สวนตาง ๆ ของระบบ จะสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ผาน API, รูปแบบขอมูลและการจัดการ การระบุตัวตน (Authentication) / จัดการการเขาถึง (Authorization) |  |  |

20

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.2.3.3 | Element Title: กำหนดโครงสรางระบบ |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กำหนดสวนประกอบหลักของระบบ เชน เซิรฟเวอร, ฐานขอมูล, สวนติดตอผูใช |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 2 | WBS Code: 1.3 | Element Title: พัฒนาระบบ (Development) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ขั้นตอนการลงมือเขียนโคด เพื่อพัฒนาระบบตามการออกแบบที่ไดกำหนดไว ครอบคลุม ทั้งสวน Frontend และ Backend |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.3.1 | Element Title: พัฒนา Frontend |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : พัฒนาสวนติดตอผูใช (user interface) ของเว็บแอปพลิเคชัน โดยประกอบดวย: 1. พัฒนาระบบสำหรับผูใชงาน 2. พัฒนาระบบสำหรับผูดูแล 3. เชื่อมตอกับ Backend ดวย API |  |  |

21

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.3.1.1 | Element Title: พัฒนาระบบสำหรับผูใชงาน |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางหนาเว็บและสวนประกอบตางๆ ที่ผูทั่วไป (end-users) จะใชงาน |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.3.1.2 | Element Title: พัฒนาระบบสำหรับผูดูแล |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางหนาเว็บและสวนประกอบตาง ๆ ที่ผูดูแลระบบใชงาน |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.3.1.3 | Element Title: เชื่อมตอกับ Backend ดวย API |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : เชื่อมตอสวน Frontend กับ Backend ผาน API ที่ไดออกแบบไว เพื่อใหสามารถสง และรับขอมูล, เรียกใชฟงกชัน, และทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น |  |  |

22

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.3.2 | Element Title: พัฒนา Backend |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : พัฒนาสวนที่ทำงานเบื้องหลังและจัดการขอมูล ประกอบดวย 1. พัฒนาระบบจัดการผูใช 2. พัฒนาระบบจัดการคอรสเรียนและโจทย 3. พัฒนาระบบตรวจโคด 4. พัฒนา API |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.3.2.1 | Element Title: พัฒนาระบบจัดการผูใช |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางระบบสำหรับการลงทะเบียน, เขาสูระบบ, จัดการโปรไฟล, กำหนดสิทธิ์, และ จัดการบัญชีผูใช |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.3.2.2 | Element Title: พัฒนาระบบจัดการคอรสเรียนและโจทย |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางระบบสำหรับเพิ่ม, แกไข, ลบ, จัดการคอรสเรียน, สรางโจทยและออกแบบการ ตรวจ เชน สราง test cases |  |  |

23

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.3.2.3 | Element Title: พัฒนาระบบตรวจโคด |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางระบบที่สามารถรับโคดจากผูใช, คอมไพล (ถาจำเปน), รัน, และเปรียบเทียบ ผลลัพธกับชุดทดสอบ (test cases) เพื่อประเมินความถูกตองของโคด |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.3.2.4 | Element Title: พัฒนา API |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : สรางและปรับปรุง API ตามที่ไดออกแบบไว (ใน 1.2.3.2) ใหทำงานไดอยางถูกตอง, มี ประสิทธิภาพ, และปลอดภัย |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 4 | WBS Code: 1.4 | Element Title: ทดสอบระบบ (Testing) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กระบวนการตรวจสอบและยืนยันวาระบบทำงานไดตามขอกำหนด, มีคุณภาพ, และ ปราศจากขอบกพรอง โดยครอบคลุมการทดสอบหลายระดับ ประกอบดวย 1. การทดสอบหนวย (Unit Testing) 2. การทดสอบการทำงานรวมกัน (Integration Testing) 3. การใชงานซอฟตแวรโดยผูใชงานจริง (User Acceptance Testing) |  |  |

24

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.4.1 | Element Title: การทดสอบหนวย (Unit Testing) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ทดสอบสวนประกอบยอย ๆ ของระบบ แบบแยกสวน เพื่อตรวจสอบวาแตละสวน ทำงานไดอยางถูกตอง |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.4.2 | Element Title: การทดสอบการทำงานรวมกัน (Integration Testing) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ทดสอบการทำงานรวมกันของสวนประกอบตางๆ ของระบบ หลังจากที่ผานการ ทดสอบหนวยแลว เพื่อตรวจสอบวาสวนประกอบเหลานั้นสามารถสื่อสารและทำงานรวมกันไดอยางถูกตอง |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.4.3 | Element Title: การใชงานซอฟตแวรโดยผูใชงานจริง (User Acceptance Testing) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : ใหผูใชงานจริง (หรือตัวแทนผูใชงาน) ทดลองใชระบบในสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกับการ ใชงานจริง เพื่อตรวจสอบวาระบบตรงตามความตองการและสามารถใชงานไดจริง |  |  |

25

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 2 | WBS Code: 1.5 | Element Title: ติดตั้งระบบ (Deployment) |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : กระบวนการนำระบบที่พัฒนาและทดสอบแลวขึ้นสูสภาพแวดลอมการใชงานจริง (production environment) เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงและใชงานได |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.5.1 | Element Title: จัดเตรียม Server สำหรับติดตั้งโปรแกรม |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : เตรียมเซิรฟเวอร (ทั้ง physical หรือ virtual) ใหพรอมสำหรับการติดตั้งระบบ โดย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ, ซอฟตแวรที่จำเปน, และตั้งคาตางๆ |  |  |

| Project Code: ijud | Project Name: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร |  |
| --- | --- | --- |
| Contact Code: | Contractor: |  |
| Indenture Level: 3 | WBS Code: 1.5.2 | Element Title: ติดตั้งเว็บไซตและระบบฐานขอมูล |
| Accounting Code: | Budget Code: |  |
| Element Work Description : นำโคดของเว็บไซต, ฐานขอมูล, และไฟลที่เกี่ยวของ ไปติดตั้งบนเซิรฟเวอรที่ได จัดเตรียมไว และตั้งคาใหระบบทำงานไดอยางถูกตอง |  |  |

26

4. จัดทำการวางแผนปกติและแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความปกติและไมปกติได 1.1แผนปกติ และ แผนความเสี่ยง

แผนปกติ

จากการประเมิน Work Breakdown Structure (WBS) มี 5 ขั้นตอนหลักคาดวาจะใชระยะ การพัฒนาประมาณ 2 เดือนในและรวมถึงการทดสอบและบำรุงและใหการสนับสนุนระบบใหกับผูใช โดยรวมทั้งโครงการจะเสร็จในระยะเวลา 4 เดือน

ตารางที่ 5 ตารางแสดงระยะเวลาการพัฒนา

| Task Name | W1 - W2 | W3 - W4 | W5 – W6 | W7 – W8 | W9 – W10 | W11 – W12 | W13 – W14 | W15 – W16 | W17 – W18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. วางแผนโครงการ (Planning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ออกแบบระบบ (Design) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาระบบ (Development) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ทดสอบระบบ (Testing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตั้งระบบ (Deployment) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตารางที่ 6 แผนความเสี่ยง

| ระดับผลกระทบ โอกาสเกิด | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| --- | --- | --- | --- |
| สูง | ปานกลาง | สูง | สูง |
| ปานกลาง | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง |

27

ตารางที่ 7 ระดับผลกระทบของความเสี่ยง และความหมาย

| ระดับผลกระทบของความเสี่ยง | ความหมาย |
| --- | --- |
| สูง | ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดและตองดำเนินการแกไขโดยเรงดวน เนื่องจากอาจสงผลกระทบอยางรายแรงตอโครงการ |
| ปานกลาง | ระดับที่สามารถยอมรับไดในบางกรณี แตยังคงตองมีการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอโครงการในระยะยาว |
| ต่ำ | ระดับที่สามารถยอมรับได โดยมีผลกระทบเล็กนอยตอโครงการ และ สามารถบริหารจัดการไดโดยไมตองดำเนินการแกไขเรงดวน |

ตารางที่ 8 ตารางการวางแผนจัดการความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | ระดับ ผลกระทบ | โอกาส เกิด | รายละเอียด ผลกระทบ | มาตรการปองกัน | ผูรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความตองการที่ เปลี่ยนแปลงของ ลูกคา | ดานการ ดำเนินงาน | สูง | ปานกลาง | อาจทำใหตองแกไขหรือ พัฒนาระบบใหมสงผลตอ เวลาและงบประมาณ | สื่อสารกับลูกคาอยาง สม่ำเสมอเพื่อติดตาม ความตองการ | Project Manager |
| ขั้นตอนออกแบบ ไมเสร็จสมบูรณ | ดานการ ดำเนินงาน | สูง | ต่ำ | สงผลใหการพัฒนาระบบ ลาชาและอาจตองปรับแก โคดเพิ่มขึ้น | ทำ Code Review และ Design Review อยางละเอียด | System Analyst |
| การคำนวณ งบประมาณที่ ผิดพลาด | ดานงบ ประมาณ | ปานกลาง | ต่ำ | ทำใหเกิดคาใชจายเกิน กวาที่คาดการณ อาจตอง ลดขอบเขตของโครงการ | ทบทวนการประมาณ การงบประมาณจัดสรร งบประมาณสำรอง | Project Manager |
| ทีมพัฒนาทำการ พัฒนาลาชา | ดานเวลา | สูง | ปานกลาง | สงผลใหการสงมอบงาน ลาชา และอาจกระทบตอ สัญญาหรือความพึงพอใจ ของลูกคา | ติดตามความกาวหนา ของงานอยางใกลชิด | Project Manager |
| ขาดการทำงาน เปนทีมหรือการ ขาดการสื่อสาร | ดานการ ดำเนินงาน | ปานกลาง | ปานกลาง | อาจทำใหเกิดความเขาใจ ผิดและขอผิดพลาดใน การพัฒนา | กำหนดชองทางการ สื่อสารที่ชัดเจน | Project Manager |
| พนักงานลาอยาง กระทันหันหรือ ขาดบุคลากรที่มี ทักษะสำคัญ | ดาน ทรัพยากร | สูง | ต่ำ | อาจสงผลใหกำลังคนไม เพียงพอตองหาคน ทดแทนหรือกระจายงาน ทำใหโครงการลาชา | ฝกอบรมพนักงาน - จัดทำSuccession Plan | Project Manager |

28

1.2 วางแผนการตอบโตความเสี่ยง

ตารางที่ 9 สาเหตุและวิธีแกไขความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | สาเหตุ | วิธีการตอบโต | ผูรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยงดานเวลา | ความลาชาในขั้นตอนอัน เนื่องมาจากการประมาณ เวลาไมแมนยำหรือไม เปนไปตามแผน | ปรับแผนเวลาโดยการ เพิ่มทรัพยากร หรือ ขยายระยะเวลาในสวนที่ สำคัญ | Project Manager |
| ความเสี่ยงดาน งบประมาณ | การคำนวณงบประมาณที่ ผิดพลาดหรืองบประมาณ ไมเพียงพอคาใชจายที่ไม คาดคิด | ลดคาใชจาย การลด ขนาดบางสวนของ โครงการ หรือการเลื่อน การดำเนินการในบาง ขั้นตอน | Project Manager |
| ความเสี่ยงดานทรัพยากร | บุคคลากรลาออกหรือมี ปญหาทางดานสุขภาพ | เสริมทีมดวยบุคลากรที่มี ทักษะใกลเคียง | Project Manager |
| ความเสี่ยงการดำเนินงาน | ปญหาทางดานการ สื่อสารกันรวมถึงการ เปลี่ยนแปลงความ ตองการของลูกคา | หากเกิดปญหาดานการ สื่อสารควรกำหนด ชองทางการสื่อสารที่ ชัดเจนและปรับปรุงการ สื่อสารอยางเรงดวน | System Analyst |

29

บทที่ 3

Project Executing and Project Monitoring and Controlling

กระบวนการดำเนินงานและกระบวนการติดตาม

1. การดำเนินงานจัดหาทรัพยากรบุคคลของโครงการ

1.1. การจัดหาทีมพัฒนาโครงการ

ตารางที่ 10 ตารางการดำเนินงาน

| ตำแหนง | รายละเอียด | จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | ควบคุมดูแลภาพรวมของโครงการ ประสานงานระหวางทีมและ ผูใชงาน วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ แกไขปญหา สรุป และนำเสนอ ความคืบหนาเพื่อใหโครงการเปนไปตามเปาหมายและมีคุณภาพ | 1 |
| System Analyst | วิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบระบบ และฐานขอมูล | 2 |
| Backend Developer | พัฒนาระบบตรวจสอบอัลกอริทึม (<i>Judge Grader) การ ประมวลผลโคด การจัดการคิว และ API | 3 |
| Frontend Developer | พัฒนาสวนติดตอผูใช (UI/UX) สำหรับผูใชงานและผูดูแลระบบ | 2 |
| Tester | ทดสอบระบบในภาพรวม ทดสอบ Unit Test, Integration Test, System Test และ User Acceptance Test (UAT) | 2 |
| System Administrator | ดูแลระบบเซิรฟเวอร ฐานขอมูล เครือขา ความปลอดภัย และทำ การติดตั้งระบบ | 1 |

30

1.2. การจัดทัพทีมพัฒนาโครงการ

ในการพัฒนาโครงการ โครงการมีการจัดจางบุคลากรและจัดหาอุปกรณดังนี้

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการจัดทัพทีมพัฒนาโครงการ

| รายการ | จำนวน | เปาหมาย | ระยะเวลาจัดจาง |  |  |  | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ส.ค. | ก.ค. | ต.ค. | พ.ย. |  |
| Project Manager | 1 คน | ควบคุมโครงการ, ประสานงาน, วางแผน, ติดตาม, ประเมินผล, แกไข ปญหา, รายงานความคืบหนา | X | X | X | X | 90,000 |
| System Analyst | 2 คน | วิเคราะหความตองการ, ออกแบบ ระบบและฐานขอมูล | X | X |  |  | 55,000 |
| Backend Developer | 3 คน | พัฒนา <i>Judge Grader, ประมวลผลโคด, จัดการคิว, API |  | X | X | X | 130,000 |
| Frontend Developer | 2 คน | พัฒนา UI/UX สำหรับผูใชงานและ ผูดูแล |  | X | X | X | 80,000 |
| Tester | 2 คน | ทดสอบ Unit Test, Integration Test, System Test, UAT |  |  | X | X | 50,000 |
| System Administrator | 1 คน | ดูแลเซิรฟเวอร, ฐานขอมูล, เครือขาย, ความปลอดภัย |  |  | X | X | 40,000 |
| รวม | 11 |  |  |  |  |  | 445,000 |

1.3. การจัดการทีมพัฒนาโครงการ

ทีมพัฒนาโครงการจะไดรับการควบคุมและดูแลอยางใกลชิด โดยมีการประชุมรายงานความคืบหนา,  ประเมินผลการปฏิบัติงาน, และปรับปรุงแกไขขอบกพรองอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาโครงการจะ สำเร็จตามเปาหมายและมีคุณภาพ

31

2. รายงานความกาวหนาเพื่อการประเมินโครงการในมุมของการดำเนินงาน

1.3 ผลการดำเนินโครงการเทียบกับการวางแผนโครงการ

ตารางที่ 12 ตารางแสดงรายงานความกาวหนา (สวนที่ 1)

| Task Name | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. วางแผนโครงการ (Planning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ออกแบบระบบ (Design) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาระบบ (Development) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ทดสอบระบบ (Testing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตั้งระบบ (Deployment) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตารางที่ 13 ตารางแสดงรายงานความกาวหนา (สวนที่ 2)

| Task Name | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. วางแผนโครงการ (Planning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ออกแบบระบบ (Design) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาระบบ (Development) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ทดสอบระบบ (Testing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตั้งระบบ (Deployment) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

การใชงาน PM Tools ในการจัดการโครงการ

รูปที่ 2 Gantt Chart สำหรับวางแผนโครงการ

รูปที่ 3 ONES Project สำหรับจัดทำ WBS และ Task ตาง ๆ

33

1.4 ปญหาที่เกิดขึ้นในชวงการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 14 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิด

| Task Name | ปญหาที่เกิดขึ้น | แนวทางการรับมือ/แกไข |
| --- | --- | --- |
| วางแผนโครงการ | การรวบรวมความตองการไม ครอบคลุม ทำใหตองมีการ ปรับแก Requirement กลางคัน | - จัดประชุมเพิ่มเติมกับกลุมผูใชที่หลากหลาย - ทำ Prototype ใหผูใชทดลองใชและให Feedback - ใชเทคนิค User Story Mapping เพื่อใหเห็น ภาพรวมของ Feature |
| ออกแบบระบบ | การออกแบบฐานขอมูลไม รองรับการขยายตัวของระบบ ทำใหตองมีการปรับแก Schema ในภายหลัง | - เลือกใช DBMS ที่รองรับScalability ไดดี (เชน NoSQL databases) - ออกแบบ Database Schema โดยคำนึงถึงการ เพิ่มขึ้นของขอมูลและผูใชในอนาคต |
| พัฒนาระบบ (Backend) | พบ Bug ในสวนของอัลกอริทึม การตรวจโคดทำใหผลการตรวจ ไมถูกตอง | - ทำ Code Review อยางละเอียด - เพิ่ม Unit Test และ Integration Test ให ครอบคลุมกรณีตาง ๆ - ใช Debugging Tools เพื่อหาสาเหตุของ Bug |
| พัฒนาระบบ (Frontend) | การออกแบบ UI/UX ไมเปนไป ตามความคาดหวังของผูใช ทำ ใหผูใชสับสนและใชงานระบบ ไดยาก | - ทำ Usability Testing กับกลุมผูใช - ปรับแก UI/UX ตาม Feedback - ใช Design Principles และ UI/UX ตามหลัก Best Practices |
| ติดตั้งระบบ | Server ที่เตรียมไวมีจำนวนที่ไม เพียงพอตอการใชงานจริง | - ทำการประเมิน Resource ที่ตองการใหมอีกครั้ง - จัดหา Server ที่มี Spec สูงขึ้น หรือใช Cloud Services |

34

3. แบบฟอรมใบขอปรับเปลี่ยนงานของโครงการ

ตารางที่ 15 แบบฟอรมใบขอปรับเปลี่ยนงานของโครงการ

| Change Request |  |
| --- | --- |
| Project: ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร | Change Number: 2 |
| Requested by: นายพีรณัฐ หมัดสอ | Date: 25/10/2566 |
| Category |  |
| • Requirements • Scope • Design • Schedule • Cost |  |
| Detailed Description of Proposed Change |  |
| - เพิ่มการรองรับภาษาโปรแกรม Go ในระบบตรวจโคด - เปลี่ยนแปลง UI ในสวนของการแสดงผลลัพธการรันโคดใหแสดงรายละเอียดของ Test Case ที่ไมผาน - ขยายเวลาการพัฒนาในสวนของการทดสอบระบบออกไปอีก 1 สัปดาห เนื่องจากพบ Bug ที่ตองแกไข จำนวนมาก |  |
| Justification Description of Proposed Change |  |
| - มีผูใชจำนวนมากเรียกรองใหเพิ่มภาษา Go, การเพิ่มภาษานี้จะทำใหระบบนาสนใจและมีประโยชนมากขึ้น - การแสดงรายละเอียด Test Case จะชวยใหผูใช debug โคดไดงายขึ้น - Bug ที่พบเปน Bug รายแรงที่สงผลตอความถูกตองของระบบ จำเปนตองใชเวลาแกไขอยางรอบคอบ |  |
| Comments |  |
| งบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เกินกวางบประมาณสำรองที่เหลืออยู จำเปนตองขออนุมัติ งบประมาณเพิ่มเติม |  |

35

บทที่ 4

Project Closing

กระบวนการปดโครงการ

1. ใบสงมอบโครงการ (Accepted Deliverable Form)

ตารางที่ 16 ใบสงมอบโครงงาน

| Submitted To | ผศ.ดร.พรสุรีย แจมศรี | Request Log No | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Submitter Name | นายภูวดล ศรีพันนา |  |  |
| Date | 15/12/2566 |  |  |
| Scope of Signoff |  |  |  |
| เอกสารนี้ใชแทนขอตกลงในการตรวจรับสิ่งสงมอบ ซึ่งก็คือ "ระบบ <i>Judge - ระบบเชิงตรวจสอบ Algorithm ภาษาคอมพิวเตอร" โดยมีคุณสมบัติและฟงกชันการทำงานตามที่ระบุไวในเอกสารความตองการ (Requirements Specification) และเอกสารออกแบบระบบ (System Design Document) ตามที่ได ตกลงกันไวกอนหนานี้ คุณสมบัติหลักที่สงมอบ • ระบบสามารถตรวจสอบโคด (Source Code) ที่ผูใชสงเขามาได โดยรองรับภาษาโปรแกรมมิ่ง เชน C, C++, Python และ Raptor (Flowchart) • ระบบสามารถใหผลการรันโคด (Execution Results) ที่ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว • ระบบมีสวนติดตอผูใช (User Interface) ที่ใชงานงาย ทั้งสำหรับผูใชทั่วไป (นักเรียน, นักศึกษา) และผูดูแลระบบ (อาจารย, ผูดูแล) • ระบบสามารถจัดการผูใช (User Management), จัดการคอรสเรียน/ชุดแบบฝกหัด (Course/Problem Set Management), และสามารถ จัดการ/แกไข โจทยได • ระบบมีความปลอดภัย (Security) และเสถียรภาพ (Stability) เพียงพอตอการใชงาน • มีเอกสารประกอบการใชงานสำหรับผูใช และ ผูดูแลระบบ |  |  |  |
| Accepted |  |  |  |
| Signature นายจารุกิตติ์ ศรีพาเพลิน หัวหนาทีม Date 15/12/2566 |  | Signature นายพีรณัฐ หมัดสอ ผูจัดการโครงการ Date 15/12/2566 |  |
| Rejected |  |  |  |
| Signature ........................................... หัวหนาทีม Date 15/12/2566 |  |  |  |

36

2. บทเรียนที่ไดจากการทำโครงการ

ตารางที่ 17 ปญหาที่พบ วิธีการจัดการ และขอเสนอแนะ

| ปญหาที่พบ | วิธีการจัดการ | ขอเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| งานที่มอบหมายไมสอดคลอง กับความถนัดของสมาชิกใน โครงการ | จัดแบงงานตามความถนัด ของสมาชิกโครงการให ถูกตอง และวางแผนจัดทีม โครงการใหดี | กอนเริ่มโครงการ ควรมีการสำรวจและ ประเมินทักษะของสมาชิกในทีมอยาง ละเอียด และจัดทำ Skill Matrix เพื่อให สามารถมอบหมายงานไดอยางเหมาะสม |
| การเก็บความตองการของ ลูกคา ไดไมตรงกับปญหาที่ แทจริง | สรางคำถามที่ลูกคาคิดไมถึง เพื่อใหไดความตองการที่ แทจริงของลูกคา | ฝกอบรมทีมงานใหมีทักษะในการสื่อสาร และการตั้งคำถามที่ดี รวมถึงการใชเทคนิค ตางๆ ในการเก็บ Requirement เชน User Story Mapping, Prototyping |
| การประมาณการเวลาและ ทรัพยากรไมแมนยำ | ทบทวนกระบวนการ ประมาณการ, ใชขอมูลจาก โครงการที่คลายกันในอดีต และปรึกษาผูเชี่ยวชาญ | จัดทำฐานขอมูลโครงการ (Project Database) เพื่อเก็บขอมูลโครงการในอดีต และนำมาใชในการประมาณการสำหรับ โครงการในอนาคต |
| พบ Bug ในสวนของ อัลกอริทึมการตรวจโคด ทำ ใหผลการตรวจไมถูกตอง | ทำ Code Review อยาง ละเอียด, เพิ่ม Unit Test และ Integration Test ให ครอบคลุมกรณีตางๆ, และใช Debugging Tools เพื่อหา สาเหตุของ Bug | กำหนดใหมีการทำ Code Review และ Unit Testing เปนมาตรฐานของโครงการ |

37

3. ผูจัดทำและหนาที่รับผิดชอบ

ตารางที่ 18 ตารางแสดงหนาที่รับผิดชอบ

| รหัสนักศึกษา | ชื่อจริง | นามสกุล | รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 65070030 | นายจารุกิตติ์ | ศรีพาเพลิน | - การจัดหาทีมพัฒนาโครงการ - การจัดทัพทีมพัฒนาโครงการ - การใชงาน PM Tools ในการจัดการ - WBS - งบประมาณ |
| 65070041 | นายเจษฎา | แตงสุวรรณ | - การรวบรวมความตองการ - WBS - WBS Definition - แบบฟอรมใบขอปรับเปลี่ยนงานของโครงการ |
| 65070135 | นายปณณวิชญ | ปานชาง | - การรวบรวมความตองการ - WBS - WBS Definition - การวางแผนปกติและแผนฉุกเฉิน |
| 65070159 | นายพีรณัฐ | หมัดสอ | - ชื่อโครงงาน - ภาพรวมของโครงการ - วัตถุประสงค - ขอบเขต - ระยะเวลาดำเนินงาน - งบประมาณ - การจัดการโครงการในองครวม - การจัดการผูถือประโยชนรวม |
| 65070182 | นายภูวดล | ศรีพันนา | - WBS - ผลการดำเนินโครงการ - กำหนดการวางแผนโครงการ - ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิด - ใบสงมอบโครงการ - บทเรียนที่ไดจากการทำโครงการ - บรรณานุกรม |

38

บรรณานุกรม

[1] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms  (3rd ed.). MIT press. (หนังสือคลาสสิกเกี่ยวกับอัลกอริทึมและการออกแบบ)

[2] Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the design of existing code (2nd ed.). Addison Wesley Professional. (หนังสือเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางโคดใหดีขึ้น)

[3] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design patterns: Elements of  reusable object-oriented software. Addison-Wesley Professional.

(หนังสือเกี่ยวกับ Design Patterns ที่เปนประโยชนในการออกแบบซอฟตแวร)

[4] Laaksonen, A. (2017). Guide to competitive programming: Learning and improving  algorithms through contests. Springer.

(หนังสือที่อธิบาย concept การทำ competitive programming และ online judge)

[5] Halim, S., & Halim, F. (2013). Competitive programming 3. Lulu. com. (หนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงแขงขัน ซึ่งมักใช Online Judge ในการฝกฝน)

[6] Skiena, S. S., & Revilla, M. A. (2003). Programming challenges: The programming contest  training manual. Springer Science & Business Media.

(หนังสือที่อธิบายโจทยปญหาที่ใชในการแขงขันเขียนโปรแกรม)